АДМИНИСТРАЦНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗУБАРЕВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГОРАЙОНА ОРЕНБУРГСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2026 №  14-п

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду                    2026 - 2027 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования Зубаревский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов:

- Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования Зубаревский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской области согласно приложению.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за coбoй. 3.Постановление вступает в силу  со дня подписания.

Глава муниципального образования                                           М.В. Корсуков

Утверждаю

Глава муниципального

образования

___________ М.В. Корсуков

ПЛАН                                                                                                                       ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ                                                                 2026г.-2027г.

| № п/п | Наименование работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ревизия запорной арматуры, проверка приборов КИПиА и сигнализаторов загазованности котельной, администрации | июль месяц 2026г. | Оператор котельной Сурайкин П.И. |
| 2. | Поверка дымоходов | июль месяц 2026г. | Оператор котельной Сурайкин П.И. |
| 3. | Ревизия запорной арматуры наружных теплотрасс | август месяц 2026г. | Оператор котельной Сурайкин П.И. |
| 4. | Ревизия запорной арматуры системы отопления здания: -с. Зубаревка администрация, СДК, д/сада | июнь-август месяц 2026г. | Оператор котельной Сурайкин П.И. |
| 5. | Весенние и осеннее гидравлические испытания наружных тепловых сетей, котельных и внутренних сетей отопления зданий администрации, дома культуры, д/сада с. Зубаревка | май месяц 2026г. август месяц 2026г. | Оператор котельной Сурайкин П.И. |