|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО****ОБРАЗОВАНИЯ****ЗУБАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ****ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА****ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**05.02.2024 № 3/1-п |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования Зубаревский сельсовет |  |  |

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Зубаревский Оренбургского района Оренбургской области от 09.07.2015 № 49-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Зубаревский сельсовет:

1. Утвердить оценку эффективности муниципальных программ муниципального образования Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области согласно приложению.

2.  Разместить постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Зубаревский сельсовет.

3. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы

муниципального образования М.Х.Дюсенова

Разослано: Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного

хозяйства и транспорта Оренбургской области, администрации

муниципального образования Оренбургский район, финансовому

управлению муниципального образования Оренбургский район,

прокуратуре района, в дело

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Зубаревский сельсовет

от 05.02.2024 № 3-п

**Заключение по оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Зубаревского сельсовета в 2023 году**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики поселения, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития как региона в целом, так и поселения в соответствующей сфере деятельности.

В 2023 году на территории поселения были реализованы мероприятия по следующим муниципальным программам:

- муниципальная программа (комплексной программа) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

- муниципальная программа (комплексной программа) «Развитие культуры муниципального образования Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

- муниципальная программа (комплексной программа) «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2023 год, руб. | Исполнение за 2023 год, руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ из бюджета сельского поселения в общем объеме финансирования, % |
| 1. | Муниципальной программа (комплексной программа) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»  | **3 077 959,33** | **2 935 558,01** | **95,4** | **100%** |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами» | **150 000** | **150 000** | **100** |  |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства» | **499 731,63** | **499 731,63** | **100** |  |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории и освещение улиц» | **2 428 227,7** | **2 285 826,38** | **94,1** |  |
| 2. | Муниципальная программа(комплексная программа) «Развитие культуры села Зубаревского сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023 - 2030 годы» | **3 068 487,49** | **3 068 487,49** | **100** | **100** |
| 3. | Муниципальная программа (комплексная программа) "Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023 - 2030 годы» | **3 148 345, 08** | **3 082 611,26** | **97,9** | **100** |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | **3 148 345, 08** | **3 082 611,26** | **97,9** |  |

Уровень эффективности реализации программ оценивается как высокий (0,9).

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

- если значение показателя равно 0,9 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение от 0,75 до 0,9, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (> =1) свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

В целом по муниципальным программам в 2023 году уровень достижения целевых показателей выполнен.

Данный анализ отражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, стоящих перед муниципальным образованием.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–––––––––––––––